附件2

**第九届“互联网+”创新创业竞赛工作安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间**  **节点** | **具体安排** | **责任单位** |
| 1 | 第七周  （3月27日-31日） | 1.下发竞赛通知、各教学单位做好“互联网+”竞赛选题、组队、选派指导老师  2.做好竞赛工作的宣传、动员工作  3.走访二级学院，了解创新创业工作整体情况及目前存在的问题  4.各二级学院逐一填写摸排学生以及老师创新创业基本信息  5.各二级学院填写创新创意信息整理表 | 各教学单位  校团委 |
| 2 | 第八周  （4月3日-4月7日） | 校外专家协助各二级学院，筛选重点指导老师以及团队，梳理重点项目，组建60支重点项目团队（重点团队以学院为单位提交附件3校赛选拔报名表、附件5项目汇总表至1975105295@qq.com） | 各教学单位 |
| 3 | 第九周  （4月10日-4月14日） | 组织专家评审针对选出有潜力的项目、重点项目进行论证，两个论证内容：  （1）创业项目诊断（通过团队阐述等方式详细了解项目，对创业项目进行深度诊断，判断商业性、可行性）  （2）创业项目指导(对创业项目提出指导性意见）  最终筛出50个优质项目进行指导培训 | 各教学单位  校团委 |
| 4 | 第十周  （4月17日-4月21日） | 1. 二级学院对于选出的的50个优质项目计划书的框架、商业性、可行性进行整体优化，校团委组织校内外专家组全程协助，二级学院在规定时间内完成优化 2. 召开第九届“互联网+”大学生创新创业竞赛中期会议，总结前期工作，布置下一阶段工作任务 | 各教学单位  校团委 |
| 5 | 第十一周  （4月24日-4月28日） | 二级学院组织重点团队师生对优质项目的PPT进行展示优化，校团委组织校内外专家组全程协助，二级学院在规定时间内完成优化 | 各教学单位  校团委 |
| 6 | 第十二周  （5月1日-5月5日） | 二级学院组织重点团队师生进行项目路演培训，校团委组织校内外专家组全程协助，二级学院在规定时间内完成培训 | 各教学单位  校团委 |
| 7 | 第十三周  （5月8日-5月12日） | 第一轮积分赛  （校团委组织对前期遴选的项目进行三轮积分赛，每轮积分赛后展开一轮指导，各团队根据指导意见修改，通过三轮积分赛综合排名） | 各教学单位  校团委 |
| 8 | 第十四周  （5月15日-5月19日） | 第二轮积分赛 | 各教学单位  校团委 |
| 9 | 第十五周  （5月22日-5月26日） | 第三轮积分赛，三轮积分赛后遴选15支队伍参加校赛 | 各教学单位  校团委 |
| 10 | 第十六周  （5月29日-6月2日） | 1.各二级学院提交15支团队前期优化后的最新材料（提交附件3校赛选拔报名表、附件4项目计划书、附件5项目汇总表和路演答辩PPT，以学院为单位发送至1975105295@qq.com）  2.开展第九届“互联网+”大学生创新创业竞赛校赛路演  3.组织全校所有参赛项目进行网上申报，报名后参赛团队负责人向所在学院提交网上报名时附件3校赛选拔报名表、附件4项目计划书、附件5项目汇总表以及报名成功截图，于6月30日前完成所以项目提交，二级学院打包发送至1975105295@qq.com | 各教学单位  校团委 |
| 11 | 第十七周  （6月5日-6月9日） | 专家着重对15个重点项目指导老师及参赛学生进行再培训，第一周开展ppt优化 | 各教学单位  校团委 |
| 12 | 第十八周  （6月12日-6月16日） | 校内外专家组对重点项目的商业策划书进行指导修改 | 各教学单位  校团委 |
| 13 | 第十九周（6月19日-6月23日） | 校内外专家组对重点项目进行路演答辩演练指导 | 各教学单位  校团委 |
| 14 | 第二十周（6月26日-6月30日） | 全面优化完善重点项目，向组委会提交参赛作品 | 各教学单位  校团委 |